巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地土地复垦方案

（公示稿）

云南交投集团云岭建设有限公司巍凤高速公路第一合同段总承包部

2024年2月

# 第一部分 方案编制背景

## 一、任务的由来

巍山至风庆高速公路位于云南省大理州巍山县和临沧市凤庆县境内，是云南省“十四五”高速公路规划中大理巍山至临沧永德高速公路中的重要路段，也是临沧市西北部、大理南部地区对外交通运输的主通道和重要经济干线，路网功能地位十分重要。本项目的建设将对完善区域路网结构，改善周边的行车条件，巩固国防，促进沿线经济社会发展，改善沿线地区生产、生活条件具有重要意义。

该项目于2022年9月15日取得云南省发展和改革委员会关于巍山至凤庆高速公路工程可行性研究报告的批复（云发改函〔2022〕973号）；2023年6月取得云南省交通运输厅关于巍山至凤庆高速公路初步设计的批复，批文号为云交〔2023〕14号。

为满足主线施工云南交投集团云岭建设有限公司巍凤高速公路第一合同段总承包部共选取37个地块作为巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地，涉及总面积34.1776hm²。

## 二、编制目的

为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。根据云南省转发的自然资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的通知》，按照“谁损毁，谁复垦”和“边建设、边复垦”的原则，巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地，其复垦义务人云南交投集团云岭建设有限公司巍凤高速公路第一合同段总承包部必须对项目建设损毁的土地承担复垦责任和义务，现委托设计单位对该项目编制土地复垦方案，其主要目的如下：

——保证土地复垦义务落实

通过编制土地复垦方案，贯彻落实“谁损毁、谁复垦”的原则，明确建设单位土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，为土地复垦的工程实施、管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的征收提供依据，确保土地复垦落到实处。

——合理用地、保护耕地

预测工程建设及使用过程中损毁土地的面积、时序，合理确定用地范围，尽量少占耕地。统计各类被损毁土地的面积，根据各类土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，依据“宜农则农、宜林则林”的原则优先复垦为耕地，最大限度地保护耕地面积不减少。

——防止水土流失、恢复生态环境

工程的生产建设势必引起当地生态环境的变化，为防止工程建设所造成的土地流失、生态环境破坏。提出切实可行的土地复垦方案，按各类土地复垦技术要求设计复垦方案、复垦工艺，尽可能让项目区生态环境达到或超过土地损毁之前的水平。

——为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据

土地复垦方案的编制，有利于自然资源管理部门对土地复垦任务的完成和复垦资金的落实情况进行监督、检查，切实搞好土地复垦工作。

# 第二部分 土地复垦方案基本情况表

| 项目概况 | 项目名称 | 巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地土地复垦方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 云南交投集团云岭建设有限公司巍凤高速公路第一合同段总承包部 |
|  | 单位地址 | 大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |
|  | 法人代表 | 杨由天 | 联系电话 | 13887270020 |
|  | 企业性质 | 有限公司 | 项目性质 | 交通建设项目 |
|  | 项目位置 | 巍山县牛街乡 |
|  | 资源储备 | -- | 投资规模 | 2135799.12万元 |
|  | 立项批复文号 | 云发改函〔2022〕973号 | 项目区面积 | 34.1776hm² |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 | G47H147130、G47H146130、G47H145131、G47H144131、G47H143131、G47H143132、G47H141132、G47H140132、G47H139132、G47H137132 |
|  | 建设期限 | 4年（2024年1月 至2028年1月） | 土地复垦方案服务年限 | 8年（2024年1月 至2032年1月） |
| 方案编制单位 | 编制单位 | 昆明得舆图科技有限公司 |
|  | 法人代表 | 何 涛 |
|  | 资质证书名称 | 土地规划机构等级证书 | 资质等级 | 乙级 |
|  | 发证机关 | 云南省土地学会 | 编号 | 532010087B |
|  | 联系人 | 段云鑫 | 电话 | 15287810714 |
|  | 主要编制人员 |
|  | 姓名 | 职务/职称 | 专业 | 单位 | 签名 |
|  | 陈正娟 | 工程师 | 测绘 | 昆明得舆图科技有限公司 |  |
|  | 陈娅茜 | 助理工程师 | 土地规划 |  |  |
|  | 侯辰 | 工程师 | 测绘 |  |  |
|  | 何涛 | 高级工程师 | 测绘 |  |  |

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 | 面积（hm²） |
| --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 永久用地 |
|  | 耕地（01） | 水田（0101） | 1.3917 | -- | 1.3917 | -- |
|  |  | 旱地（0103） | 1.8251 | -- | 1.8251 | -- |
|  | 园地（02） | 果园（0201） | 6.2022 | -- | 6.2022 | -- |
|  |  | 其他园地（0204） | 0.6653 | -- | 0.6653 | -- |
|  | 林地（03） | 乔木林地（0301） | 18.1010 | -- | 18.1010 | -- |
|  |  | 灌木林地（0305） | 3.8222 | -- | 3.8222 | -- |
|  |  | 其他林地（0307） | 0.7827 | -- | 0.7827 | -- |
|  | 草地（04） | 其他草地（0404） | 0.0481 | -- | 0.0481 | -- |
|  | 交通运输用地（10） | 农村道路（1006） | 0.1432 | -- | 0.1432 | -- |
|  | 水域及水利设施用地（11） | 河流水面（1101） | 0.1533 | -- | 0.1533 | -- |
|  | 其他土地（12） | 设施农用地（1202） | 0.1267 | -- | 0.1267 | -- |
|  |  | 田坎（1203） | 0.9161 | -- | 0.9161 | -- |
|  | 合 计 | 34.1776 | -- | 34.1776 | -- |
| 复垦责任范围内损毁及占用面积 | 类 型 | 面积（hm²） |
|  |  | 小计 | 永久用地 | 拟损毁 |
|  | 损 毁 | 挖 损 | 5.0456 | -- | 5.0456 |
|  |  | 压 占 | 29.1320 | -- | 29.1320 |
|  |  | 小 计 | 34.1776 | -- | 34.1776 |
|  | 占 用 | -- | -- | -- |
|  | 合 计 | 34.1776 | -- | 34.1776 |
| 复垦面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm²） |
|  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地（01） | 水田（0101） | -- | 1.3917 |
|  |  | 旱地（0103） | -- | 3.0910 |
|  | 园地（02） | 果园（0201） |  | 6.2119 |
|  | 林地（03） | 乔木林地（0301） | -- | 22.7563 |
|  | 草地（04） | 人工牧草地（0403） | -- | 0.0173 |
|  | 交通运输用地（10） | 农村道路（1006） | -- | 0.1022 |
|  | 水域及水利设施用地（11） | 河流水面（1101） | -- | 0.0170 |
|  |  | 水工建筑用地(1109） | -- | 0.5902 |
|  | 合 计 | -- | 34.1776 |
|  | 复垦率（%） | 100.00% |

| 工作计划及保障制度 | 1、土地复垦前后耕地质量及数量对比情况： 根据2021年土地利用现状变更数据库套合临时用地勘界成果，复垦前复垦责任范围占用耕地面积3.2168hm²（其中水田1.3917hm²、旱地1.8251hm²），水田平均质量等别10等，旱地平均质量等别11等，占用永久基本农田0.5691hm²，全部为旱地，涉及基本农田平均质量等别为11等。 复垦后耕地面积达到了4.4827hm²（其中：水田1.3917hm²、旱地3.0910hm²），比复垦前耕地面积增加1.2659hm²，复垦后水田平均利用等为10等，旱地平均利用等为11等，与占用前持平，永久基本农田维持11等不变，能够做到复垦前后耕地数量不减少，等别不降低，符合《土地复垦条例》及国家、省、市级相关法律及文件的要求。 2、土地复垦工作计划： （1）工作计划： 按照“边建设，边复垦”的原则，根据巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地情况、建设方式结合复垦服务年限，本方案设计将其土地复垦工作分为3个阶段进行。 复垦方案服务年限为2024年1月至2032年1月，共8年。 临时用地使用期；2024年1月至2028年1月，共4年，为工程建设期。 复垦期：2028年1月至2029年1月，共1年。 管护期：2029年1月至2032年1月，共3年。临时用地复垦期结束后，正式进入管护期，管护期共3年。 （2）主要工程措施： 根据巍山至凤庆高速公路建设项目（巍山段第一批）临时用地的施工工艺、土地损毁时序，依据土地适宜性评价确定的拟复垦方向，结合项目水土资源平衡分析等，该项目土地复垦项目主要拟采取以下工程措施。 a）土壤剥覆工程及回覆 根据土地复垦质量控制标准，设计复垦水田覆土厚度60cm、旱地50cm，园地40cm、林地30cm、草地20cm。覆土采用各个地块剥离的表土，表土剥离按照40cm剥离，剥离后就近堆放于临时用地内设置的表土剥离堆放场，待临时用地使用完后，进行表土回覆，不足部分从项目主线剥离表土中调运。 |
| --- | --- |
| 工作计划及保障制度 | b）砌体拆除及清运工程 根据项目实际情况，本项目临时办公用房、材料堆场、拌合站、钢筋加工厂，建设内容为活动板房及部分硬化地坪。活动板房为临时构建筑物，使用结束后由业主自行回收，须对硬化地坪进行拆除和清理。 c）平整工程 土地平整是改变损毁土地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目挖损、压占土地后，原地表形态发生变化，可能出现凹坑、凸起，且出露物多为砾石、碎石、岩块石等，难以直接进行农、林利用。在土地平整过程中通过人机配合对大块石、岩块进行拣拾，实施土地平整，满足土地复垦的初步立地条件。本方案设计对拟复垦土地进行场地平整，场地进行碾压平整、平整后复垦为水田区域田面高差±3cm；复垦为水浇地区域田面高差±5cm；复垦为林地区平整后稳定边坡坡度不大于35°。 d）土壤改良 土地翻耕：由于地块被硬化地面及机械碾压占用，造成土壤板结，通过深翻增加土壤的疏松度，减少因板结造成的土壤透水、透气性下降，改善土壤团粒结构，有利于植物根系水肥气的吸收，促进根系正常生长发育。 土壤培肥：施商品有机肥钙镁磷进行土壤改良，增加土壤有机质和氮、磷、钾等营养成分，改善土壤理化结构及性状，提高土壤肥力，参考当地改良经验，本方案设计耕地按15000kg/hm²（商品有机肥），光叶紫花苕子培肥按照15kg/hm²；果园按照10kg/株进行培肥（商品有机肥）；乔木按照10kg/株进行培肥（商品有机肥）；灌木按照5kg/株进行培肥（商品有机肥）。 e）植被重建工程 根据适宜性评价结果，方案复垦方向为林地的区域采用乔、灌、草混种，结合项目区的地形地貌、土壤、地质等条件，设计进行穴状整地、种植苗木、撒播草籽，树种优先选择乡土树种，本方案推荐树种墨西哥柏木和清香木植苗，行距分别为4m×4m，其间撒播狗牙根75kg/hm²，对林木进行管护，当年造林保存率达85％以上，三年后保存率达80％以上，乔木林地郁闭度达到0.30以上，灌木盖度达到0.2以上。 f）集雨工程 为进一步提高复垦耕地的质量，改善耕作条件，保证作物生长保苗水，本方案设计复垦旱地区域每公顷修建3个25m³水窖。 |
| 工作计划及保障制度 | j）管护措施 1）对复垦为耕地区域进行管护，定期将肥料分发给农户，督促农户进行浇水、喷药等措施，设置管护期3年，确保管护期后耕地质量达到使用前的标准。 2）对复垦的林地区，提高乔木幼苗的保存率，要对死亡的苗木进行添补，对倾倒苗木进行扶正等；撒播草籽当年及以后两年，对撒播种子的田面进行管护，做好施肥、喷药等措施，还要保护好植物不受恶劣自然条件的危害和人为因素的破坏。 3、实施保障措施： （1）组织保障措施 复垦方案重在落实，切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏，审批后的方案由云南交投集团云岭建设有限公司巍凤高速公路第一合同段总承包部管理组织实施，并受当地及上级自然资源主管部门的监督检查。 为保证全面完成各项治理措施，必须重视并完成以下工作： ——项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作，并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理，同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规，提高工程建设者的土地复垦意识； ——项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。 ——土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系，接受地方土地行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则，严格监督执行土地复垦的各项工作措施。 ——对已复垦的土地要加强管理、维护，防止其他人为破坏。 |
| 工作计划及保障制度 | （2）费用保障措施 a）资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在项目总投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实土地复垦资金，保证方案实施。 项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。 b）为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，本项目一次性缴存金额为989.23万元，预存时间为复垦方案通过后一个月。 c）建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 d）资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项管理。 （3）监管保障措施 a）政策措施： 1）做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2）根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3）加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。 |
| 工作计划及保障制度 | b）管理措施： 1）抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3）严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。 4、技术保障措施 a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。 b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 |
| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 1、预算编制依据 a）《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》“云国土资〔2016〕35号”； b）《土地开发整理项目施工机械台班费定额标准云南省补充施工机械台班定额》“云国土资〔2016〕35号”； c）《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》； d）《土地复垦工程费用构成与取费标准》； e）财政部、税务总局海关总署《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）； f）《云南省建设工程材料及设备价格信息》2024.1。 2、基础单价编制依据 a）人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》项目所属区域巍山县属于六类工资区。经计算，六类工资区人工单价分别按甲类工52.05元/工日、乙类工39.61元/工日计取。 b）材料单价的确定：主要材料价格＝材料原价＋运杂费＋采购保管费，其他材料的价格参考当地2024年1月建筑工程材料价格信息。 c）施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机型诶台班定额》标准计取，施工机械台班费预算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。 d）直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。 3、各种费用取费标准： 土地复垦费用预算中工程施工费、设备费、其他费用、基本预备费、价差预备费等费用的预算均按《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》中规定的取费标准进行取费及计算。 相关费用的计算结果见附表。 |
| 土地复垦方案投资估算表 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） | 各项费用所占比例（%） |
| 一 | 工程施工费 | 560.86 | 56.70% |
| 二 | 设备费 |  | 0.00% |
| 三 | 其他费用 | 90.34 | 9.13% |
| 四 | 监测与管护费 | 76.19 | 7.70% |
| （一） | 监测费 | 8.41 | 0.85% |
| （二） | 管护费 | 67.78 | 6.85% |
| 五 | 预备费 | 270.25 | 27.32% |
| （一） | 基本预备费 | 39.07 | 3.95% |
| （二） | 价差预备费 | 209.36 | 21.16% |
| （三） | 风险金 | 21.82 | 2.21% |
| 六 | 静态总投资 | 779.87 | 78.84% |
| 七 | 动态总投资 | 989.23 | 100.00% |

填表人：侯 辰                                               填表日期：2024年1月

# 第三部分 建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众的欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a）复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

b）复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c）复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

d）设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

e）复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不能避让，则需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。