大理市2024年农作物秸秆综合利用重点县

建设项目

实

施

方

案

润建股份有限公司

大理市农业环境资源和农产品质量监管中心

2024年7月

项目名称：大理市2024年农作物秸秆综合利用重点县建设项目

建设地点：大理市

建设性质：新建

建设期限：2024年7月至2024年12月

主管部门：大理市农业农村局

建设单位：大理市农业环境资源和农产品质量监管中心

联 系 人：段四喜、杨 芳

地    址：大理市下关街道人民南路49号

电    话：0872—2189296

方案编制单位：润建股份有限公司

方案编制人员：杨成勇（工程师）

陈方园（工程师）

王艳波（工程师）

地方编制人员：张  磊（农艺师）

段四喜（农艺师）

范泽剑（农艺师）

杨  芳（助理农艺师）

杨晋才（助理农艺师）

字乔瑜（助理农艺师）

目  录

一、项目概况	1

（一）项目名称	1

（二）项目建设地点	1

（三）项目建设目标	1

（四）项目建设内容	1

（五）项目建设期限	3

（六）项目建设单位概况	3

（七）项目资金预算	4

二、项目建设背景及意义	5

（一）项目建设背景	5

（二）项目建设的意义	22

（三）实施方案编制依据	23

三、项目建设实施内容	38

（一）建设思路	38

（二）建设内容	38

四、组织实施	42

（一）组织机构	42

（二）实施方式	45

（三）项目监管	47

（四）台账管理	49

（五）项目验收	49

（六）保障措施	51

（七）保密规定	51

五、项目建设进度计划	51

六、绩效评估	52

（一）项目绩效目标	52

（二）项目预期效益	53

七、经费预算	54

八、附件	57

大理市2024年农作物秸秆综合利用重点县建设项目投资汇总表

| 序号 | 建设内容 | 总投资（万元） | 总投资 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 占比 |
| 项目建设总投资 |  | 261 | 100.00% |
| 一 | 项目建设投资 | 248 | 95.02% |
| （一） | 开展秸秆还田或秸秆离田高效利用 | 198 | 75.86% |
| （二） | 秸秆资源台账建设 | 6 | 2.30% |
| （三） | 草谷比、可收集系数调查测算 | 9 | 3.45% |
| （四） | 秸秆还田监测 | 23 | 8.81% |
| （五） | 宣传培训及技术服务指导 | 12 | 4.84% |
| 二 | 项目建设其他费 | 13 | 4.98% |
| 三 | 中央资金 | 261 | 100.00% |
|  | 地方投资 | 0 | 0.00% |