附件

政府投资建设项目工程竣工结算审查流程

施工单位向建设单位提交工程结算审核申请和送审资料①

施工单位向建设单位提交工程结算审核申请和送审资料

建设管理单位对送审资料的完善性、真实性和合规性进行预审核并签署审核意见

施工单位补充修改

建设                                 不同意投审

同

意

报

审

建设单位管理单位将送审资料送交“中心”，并填写工程竣工结算审核委托书②

“中心”对送审资料的完整性和合规性进行初审

建设单位补充完善

不同意送审

同

意

送

“中心”办理资料交接手续，填写工程竣工结算报送审核回执单

审

“中心”确定工程造价咨询机构，签订工程造价咨询合同书（委托书），交接送审资料，填写工程竣工结算审查资料交接单，工程造价咨询机构对廉政职业作出书面承诺。

工程造价咨询机构审核送审资料，如需增补和修改资料5日内提交清单

建设单位补充完善

需    要

不

需

要

“中心”组织“三方”现场勘测取证，对量、价、取费等逐项核对，工程造价咨询机构签认记录

工程造价咨询机构在规定期限内形成初步审核结果并向“中心”和建设单位征求意见

“中心”和建设单位提出意见

有意见

无

意

见

“中心”将初步结果，工程结算审定单及审查电子数据经由建设单位转交施工单位征求意见

有意见

施工单位10日内提出书面意见③建设单位批注处理意见后转交“中心”

“中心”组织“三方”沟通协调会，并形成会商意见

无意见

工程造价咨询机构5日内依据会商结果重新出具工程结算审定单

建设单位和施工单位5日内在工程结算审定单上签字盖章，经“中心”转交工程造价咨询机构

工程造价咨询机构出具五份工程竣工结算审核报告，连同工程资料和审核费发票送交“中心”

建设单位签收3份审核报告，工程资料和审核发票，10日内付清审核费

“中心”对工程竣工结算审核资料进行登记、整理和归档

建设单位依据审核报告办理财务结算

注解：①送审资料应包含

但不限下列全部内容：

1.工程招投标文件、招标答疑记录、工程预算书、工程量清单、招标拦标价等相关资料。

2.投标文件、商务标电子版（计价软件格式）。

3.评标报告、中标通知书。

4.施工合同及相应补充协议，会议纪要等合同性文件。

5.招标施工图、图纸会审纪要、工程变更通知书、技术核定单、竣工图。

6.现场施工记录、签证单、隐蔽工程核查验收记录（含影像资料）。

7.由建设单位采购设备，主要材料的合同、清单、出入库资料及其他资料。

8.进厂的材料、设备的验收记录。

9.工程监理报告、监理工作日志、竣工验收备案表、竣工验收证明书。

10.工程项目批准的开工报告，工程延期联系单、安全文明施工措施费考评表、奖励费计取证明材料等。

11.工程竣工结算书（包括工程量计算书和钢筋明细表）及结算电子版（计价软件格式）。

12.审核费用分摊协议。

13.与工程结算有关的基础资料。

②工程竣工结算报送审核委托书由“中心”提供固定格式。

③施工单位对初步审核结果提供的书面意见应具体说明项目、原因、依据等。