## 附表1 存量住宅用地项目清单
附表1
永平县存量住宅用地项目清单
填表日期： 2023 年 1月 6日 | [10 empty] | 单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和 街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12）
1 | 书香庭院 | 永平万利房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇博南路西侧、永昌路北侧、机关幼儿园东侧、永达路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 4.9537 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 2022-06-27 | 已竣工 | __
2 | 银江世家 | 永平银江房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇永达路北侧、银河东路东侧、永泰路南侧、规划16M道路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.7532 | 2018-06-27 | 2019-06-27 | 2022-06-27 | 已竣工 | __
3 | 万利豪庭 | 永平万利房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇博南路东侧、东聚商业城南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2015 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | 2022-12-12 | 已竣工 | __
4 | 核桃坊 | 永平博汇房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇曲硐村博南路西侧、德广路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.1639 | 2018-12-12 | 2019-12-12 | 2022-12-12 | 已竣工 | __
5 | 万利御园 | 永平万利房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇博南路东侧、永乐路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.8112 | 2019-11-29 | 2020-11-29 | 2023-11-29 | 已动工未竣工 | 0.62
6 | 博南印象 | 云南悦佳房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博丰路东侧、永达路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.2 | 2019-11-29 | 2020-11-29 | 2023-11-29 | 已竣工 | 0.06
7 | 忆江南时代广场 | 永平县正远房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇博丰路西侧、永兴路南侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.1676 | 2020-03-23 | 2021-03-23 | 2024-03-23 | 已动工未竣工 | 0.46
8 | 永平县BN2020-02号 | 大理高速博南置业有限公司 | 博南镇 | 永昌路南侧，博丰路西侧，BN2020-30号地块北侧，预留用地东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.7014 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 未动工 | __
9 | 永平县BN2020-30号 | 大理高速博南置业有限公司 | 博南镇 | BN2020-02号地块南侧，博丰路西侧，中屯河北侧，预留用地东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.6286 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 未动工 | __
10 | 永平县BN2020-04号 | 大理宏盛房地产开发有限公司 | 博南镇 | 高平外国语学校南侧，博南路西侧，永翔路北侧，银河东路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.1807 | 2020-06-30 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 未动工 | __
11 | 江山映月 | 云南腾辉房地产开发有限公司 | 博南镇 | 永平县博南镇银河东路东侧、永乐路南侧、博丰路安置区内道路西侧、永泰路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3.0272 | 2021-02-21 | 2022-02-21 | 2025-02-21 | 已动工未竣工 | 2.05