## 附件
永平县2023年衔接资金项目实施计划完成情况
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目实施单位 | 项目地点 | 安排衔接资金（万元） | 项目完成建设内容 | 完成资金报账（万元） | 备注
合计 |  |  |  |  | 8674 |  | 8251.6956
1 | 永平县2021年第四季度过渡期脱贫人口小额贴息项目 | 产业发展 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 39 | 2021年第四季度过渡期脱贫人口小额贷款贴息，发放小额扶贫贷款1438万元，受益脱贫户310户。 | 39
2 | 永平县2022年过渡期脱贫人口小额贴息项目 | 产业发展 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 267.7 | 2022年过渡期脱贫人口小额贷款贴息，发放小额扶贫贷款7965万元，受益脱贫户1707户。 | 261.3494
3 | 永平县2023年过渡期脱贫人口小额贴息项目 | 产业发展 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 99 | 2023年过渡期脱贫人口小额贷款贴息，发放小额扶贫贷款8000万元，受益脱贫户1800户。 | 75.0852
4 | 杉阳镇抱龙村魔芋加工厂建设项目（第二批） | 基础设施建设 | 杉阳镇 | 杉阳镇抱龙村 | 75 | 厂房建设2400平方米，购买魔芋加工设备1套，仓库等附属工程建设。 | 75
5 | 厂街乡岔路村万寿菊加工厂附属设施建设项目 | 基础设施建设 | 厂街乡 | 厂街乡岔路村 | 80 | 进厂道路硬化长300米，宽4.5米，厚20厘米；厂区场地硬化300平方米及相关附属设施。 | 80
6 | 厂街乡界面村、义路村茶叶初制所生产设备配备及附属工程建设项目 | 基础设施建设 | 厂街乡 | 厂街乡义路村、界面村 | 120 | 采购安装界面村、义路村茶叶初制所2套茶叶加工机械设备，配置杀青机、输送机、揉茶机、高温烘干机等设施设备。 | 120
7 | 北斗乡六米村茶叶初制所建设项目 | 基础设施建设 | 北斗乡 | 北斗乡六米村 | 300 | 建设茶叶生产厂房约1000 平方米，仓库约200 平方米，场地硬化、消防水池及水电架设等其他附属设施建设。 | 269.15
8 | 杉阳坝子中型灌区续建配套与节水改造项目 | 基础设施建设 | 县水务局 | 杉阳镇仁寿村、小寨村、阿海寨村、盘龙村、永和村、岩洞村 | 690 | 续建配套与节水改造共实施骨干输水管道2条总长度15.523km，1号输水管替换海子汪水库东干渠功能，将海子汪水库东干渠改造为管道输水，后段利用水头尽量增加自流覆盖范围；2号输水管从永和大沟渠末取水，最后引水到仁寿村洼子水塘，以解决杉阳坝子中型灌区缺水的问题。 | 690
9 | 杉阳镇岩洞村现代农业示范项目 | 基础设施建设 | 杉阳镇 | 杉阳镇岩洞村 | 500 | 建设滴灌带、水肥一体化，架设380伏电路、接头、控制阀，机耕道路，建设300立方米水池3个，配套增压系统3套。 | 500
10 | 博南镇坡脚村水稻产业发展农田灌溉沟渠建设项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇坡脚村 | 80 | 博南镇坡脚村内农田灌溉沟渠建设约4600米。 | 72
11 | 永平县龙门乡石家村等6个村村集体经济创业示范园二期建设项目 | 基础设施建设 | 县委组织部 | 博南镇苏屯村 | 420 | 建设永平县龙门乡石家村等6个村村集体经济创业示范园二期建设项目框架结构主体工程2层1000平方米及相关配套设施，存储物流振兴800平方米，农村电子商务运营中心100平方米，永平县农副产品展销中心100平方米。 | 282.1763
12 | 永平县2023年农村实用人才科技培训（引导性培训） | 产业发展 | 县农业农村局 | 4个村委会 | 10 | 开办4个培训班，培训200人，每个培训班培训时间3天，培训内容以：农民种养殖技术为主。 | 8.5255
13 | 水泄乡咱咧村村集体经济建设项目 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡咱咧村 | 30 | 建设水泄乡咱咧村农副产品交易中心建设项目，建设交易中心198平方米，用于水泄乡农副产品交易。 | 30
14 | 永平县杉阳镇万头奶牛示范项目配套道路建设涉及已建输水管道改线项目 | 基础设施建设 | 县水务局 | 杉阳镇阿海寨村 | 78 | 改造DN100镀锌钢管277米，DN80钢管186米，PE80级饮水管道540米，DN250镀锌钢管665米，DN100镀锌钢管2条1360米，DN32供水管90米，DN25供水管200米，325螺旋钢管1000米。 | 74.0277
15 | 永平县黄焖鸡原料鸡养殖建设项目 | 产业发展 | 县农业农村局 | 博南镇桃新村 | 150 | 采购黄焖鸡原料鸡养殖全自动饲养设备3套，鸡笼、自动清粪、控温、自喂等设备。 | 150
16 | 博南镇曲硐村村集体经济发展项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇曲硐村 | 350 | 实施博南镇曲硐牛羊屠宰场，建设屠宰规模为牛、羊屠宰线各一条：牛0.8万头/年、羊2.8万只/年，主要购置牛羊屠宰场屠宰设备，完善室外场地工程、给排水设施和污水处理设施。 | 329
17 | 杉阳镇金河村美丽家园建设项目 | 基础设施建设 | 杉阳镇 | 杉阳镇金河村江边片区 | 300 | 建设养殖型羊舍3456平方米，草料堆放房1198.8平方米，扶持片区群众发展黑山羊养殖产业。 | 300
18 | 水泄乡乐把村阿朗自然村肉牛养殖示范基地建设项目（第三批） | 产业发展 | 水泄乡 | 水泄乡乐把村阿朗自然村 | 140 | 建设养殖厂房2400平方米，配套设施建设，钢架结构厂房、化粪池、青贮饲料仓库等。 | 140
19 | 永平县永平白鹅种鹅场建设项目 | 产业发展 | 龙街镇 | 龙街镇龙街村 | 500 | 建设标准化种鹅场一个，养殖规模5000羽。建设内容：种鹅养殖标准化厂房2000平方米、育雏鹅舍1000平方米，孵化房500平方米，设施设备用房300平方米，饲料仓房200平方米，水池300平方米，堆粪房200平方米、化粪池100立方米，配套产业道路硬化、用电和进水管架设等项目；配备消毒和孵化等设备。 | 460
20 | 杉阳镇抱龙村肉牛养殖项目 | 产业发展 | 杉阳镇 | 杉阳镇抱龙村 | 30 | 投入资金30万元，作为村集体产业发展资金，抱龙发展肉牛养殖产业，壮大村集体经济，示范带动村民养殖肉牛。 | 30
21 | 永平县推进乡村振兴发展核桃产业项目（二期） | 产业发展 | 县林草局 | 北斗村、县工业园区 | 676 | 1.建设产能2000吨核桃初加工生产线1条及配套基础设施设备（北斗村）。2.建设大瑞铁路大保段永平县冷链物流中心建设项目，规划占地面积约130亩，依托大瑞铁路永平火车站、永平县博南工业（物流）园区建设仓储区、流通加工区、集散分流载配区、冷冻库、冷鲜库及其他配套设施，项目总建筑面积8万平方米。 | 676
22 | 博南镇花桥、新田片区有机核桃基地抚育管理项目 | 产业发展 | 博南镇 | 博南镇新田村、花桥村 | 15 | 对新田、花桥片区900亩有机核桃基地实施集中抚育管理，主要实施内容为刷白灭虫、修枝整形、悬挂粘虫板、安装灭虫灯、品种改良（高枝嫁接）、有机肥施用等。 | 15
23 | 民贸民品企业贷款贴息补助项目 | 产业发展 | 县民宗局 | 民贸民品企业 | 15 | 对象3家民贸民品企业进行贷款贴息，扶持发展少数民族特色产业。 | 15
24 | 博南镇曲村旅游提升项目 | 基础设施建设 | 县文旅局 | 博南镇曲硐村 | 10 | 建设游客集散中心改造750平方米。 | 10
25 | 博南镇胜泉村箐门口片区人饮工程提质改造项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇胜泉村箐门口片区 | 30 | 在胜泉村箐门口、大秧田、龙滩片区实施人饮工程提质改造项目，铺设DN50镀锌钢管主管4000米，DN32镀锌钢管支管5000米，DN20镀锌钢管入户管1000米，建设取水池过滤池，50立方蓄水池1座，30立方蓄水池1座。 | 27
26 | 永平县北斗乡新村村河里郎人饮工程 | 基础设施建设 | 北斗乡 | 北斗乡新村村 | 70 | 建设水源处保护围栏，建设取水坝1座，沉砂池1座，安装输水管DN40热镀锌钢管（壁厚3.5mm）4951m。建设厂区砖墙围栏，建设50m³蓄水池1座，安装QZJ-5型一体化净水器1套（处理量5m³/h）；安装配水管DN40热镀锌钢管（壁厚3.5mm）5852m，DN20热镀锌钢管（壁厚2.8mm）3805m，安装入户管DN15热镀锌钢管（壁厚2.8mm）2250m，建设闸阀井4座，建设支墩40个。 | 70
27 | 永国寺国有林区基础设施建设项目 | 基础设施建设 | 县林草局 | 博南镇永国寺国有林区 | 87 | 修缮路基2米宽巡护沙石路11.396千米，安装20立方米不锈钢森林消防水箱5个，架设镀锌钢管8000米；引巡护道路边安装2立方米塑料森林防灭火蓄水桶10个；建设博南山国有林管理所排水沟、简易巡护摩托车房等附属设施建设。 | 87
28 | 龙门乡龙门村官庄自然村人居环境提升二期工程 | 基础设施建设 | 龙门乡 | 龙门乡龙门村官庄 | 100 | 水源地保护围栏（围墙）建设300米，农作便道建设项目，长400米，宽1.2米。官庄自然村污水收集及管网布设项目。 | 100
29 | 博南镇青羊厂村大浪滩组人居环境提升项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇青羊厂村 | 110 | 1.实施博南镇青羊厂村大浪滩组串户路建设约1310米，宽3.5米，C25混凝土浇筑，厚20cm，配套建设排水沟渠等附属设施； 2.清理无功能住房及残垣断壁4户400平方米，清理污水沟渠120米，节点人居环境提升建设80平方米，建设垃圾焚烧池1个； 3.安装道路照明设施11盏； 4.村庄治理、村规民约上墙约800平方米。 | 103.4
30 | 杉阳镇岩洞村湾子美丽村庄建设项目 | 基础设施建设 | 杉阳镇 | 杉阳镇岩洞村湾子自然村 | 210 | 建设排污管道铺设，总长3公里；建设集中污水处理设施，修建1200立方米氧化池一个。 | 209.9979
31 | 水泄乡水泄村马板河流域人居环境整治项目 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡水泄村马板小组至下河小组 | 100 | 改造流域沿岸四个小组排污系统，建设排污沟渠与氧化塘等设施。 | 100
32 | 厂街乡岩北村阳山小组人居环境提升项目 | 基础设施建设 | 厂街乡 | 厂街乡岩北村 | 42 | 建设跨径6.1m、净跨4.5m、宽4m小平板桥1座，岔龙公路至小学3.0m宽、0.20m厚C25水泥路硬化路0.3㎞。 | 42
33 | 龙街镇安吉村城汉小组、石龙小组村寨村容村貌提升项目 | 基础设施建设 | 龙街镇 | 龙街镇安吉村城汉小组、石龙小组 | 100 | 建设城汉小组进组水泥硬化道路350米，石龙小组水泥硬化道路进组水泥硬化道路1500米、挡土墙建设30米、污水管道安装500米、垃圾焚烧房一座及配套附属工程建设。 | 100
34 | 永平县2023年人居环境提升乡村串户路硬化补助水泥项目 | 基础设施建设 | 7个乡镇 | 全县范围内 | 380 | 采取政府采购水泥补助到户方式，农户投工投劳、自筹沙石等，实施户外组内串户路硬化工程，提升村组人居环境，改善群众出行条件。 | 380
35 | 博南镇龙盘社区宝丰寺人居环境节点建设项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇龙盘社 | 15 | 1.修复宝丰寺活动场所东南侧红砂石板人行路面（保护拆除、夯实、新铺）120平方米； 2.宝丰寺活动场所破损围墙墙体修复250平方米； 3.浇筑C20毛石混凝土挡墙125立方米。 | 15
36 | 博南镇苏屯村人居环境提升节点补短板项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇苏屯村 | 5 | 1.人居环境提升节点铺设绿植40个； 2.摇头河苏屯村段整治300米； 3.村内空闲地整理700平方米。 | 4.5
37 | 龙门乡绿美乡镇综合提升改造项目（二期） | 基础设施建设 | 龙门乡 | 龙门乡石家村外羊街组、官上村迆羊街组 | 50 | 1.建设污水管网200米，含原混凝土路面破除、沟渠清淤，修复破损外里面1000㎡； 2.建设公共停车场800㎡，安装建设工地围挡500米； 3.公厕提升改造1座； 4.建设浆砌石挡土墙92m³、毛石混凝土挡土墙4.5m³； 5.畜禽粪污整治，安装6m³玻璃缸化粪池一个； 6.公共区域提质改造260㎡，配套建设人居环境提升基础设施。 | 50
38 | 厂街彝族乡杨柳树村民族团结进步示范村建设项目 | 基础设施建设 | 厂街乡 | 厂街乡杨柳树村 | 100 | 硬化杨柳树村枇杷种植基地内道路1.5公里、宽3.5米、厚0.25米；修复基地破损道路800米。 | 100
39 | 博南镇花桥村基础设施提升项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇花桥村 | 90 | 硬化小花桥自然村金厂坡至王家大桥道路260米，排水沟150米。花桥村公用设施修复工程，建设三面光沟400米、道路挡墙70立方米、修复混凝土路面190平方米。 | 90
40 | 杉阳镇松坡村2023年人口相对较少世居民族聚居地区巩固提升项目 | 基础设施建设 | 杉阳镇 | 杉阳镇松坡村 | 150 | 硬化周家小组道路，建设C25混凝土道路硬化2.1千米，厚0.2米，道路均宽3.5米。 | 150
41 | 水泄乡世兴村世兴自然村道路硬化项目 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡世兴村世兴上组、世兴下组 | 150 | 永昌公路岔口至世兴自然村接下羊自然村，道路总长2.5公里，全线C30混凝土路面硬化，路面均宽3.5米，含混凝土边沟、涵管等配套工程。 | 150
42 | 水泄乡文库村东环线产业路 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡文库村、世兴村 | 150 | 新开挖文库村鱼塘小组村至世兴村芹菜塘小组道路25公里，路基均宽7.5米，含土边沟。 | 150
43 | 龙街镇上村村鸭子山小组道路硬化项目 | 基础设施建设 | 龙街镇 | 龙街镇上村村鸭子山小组 | 72 | 建设上村鸭子山公路至岔龙柏油路（1200m*3.5m）水泥硬化道路一条。 | 72
44 | 北斗乡北斗村产业发展基础设施提升项目 | 基础设施建设 | 北斗乡 | 北斗乡北斗村 | 300 | 背后至磨石河硬化道路约4公里，路基宽6米，路面宽3.5米,含水沟、涵洞、挡墙等相关附属工程。 | 300
45 | 博南镇胜泉村民族团结进步示范村 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇胜泉村 | 100 | 1.拆除胜泉村口小桥西侧旧混凝土路面360平方米； 2.埋设DN400混凝土圆管涵20米； 3.浇筑净断面400mm×500mm、C20混凝土三面光排水沟800米； 4.从胜泉村口小桥起，沿卓潘河北侧铺筑7m宽20cm厚C30混凝土硬化道路800米； 5.安装简易警示标牌或地名标牌1块。 | 94
46 | 水泄彝族乡阿林村民族团结进步示范村 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡阿林村 | 100 | 1.石板坡自然村村组道路硬化2000米，其中均宽3米道路338米，均宽2.5米道路1662米，硬化路面为C25混凝土，厚20厘米； 2.建设应急避难场所及附属设施，在石板坡建设避难场所200平方米，采用C15混凝土硬化，厚15厘米； 3.建设公厕1座，面积60平方米、塑料垃圾桶38个。 | 100
47 | 水泄彝族乡世兴村四大火山自然村民族团结进步示范村 | 基础设施建设 | 水泄乡 | 水泄乡世兴村 | 50 | 1.世兴村四大火山自然村上羊小组串户路硬化990米，路面均宽3米，采用C25混凝土，厚20厘米； 2.购买少数民族聚居区民族特色文化用品，弓弩、芦笙，成列于民族文化场地。 | 48
48 | 龙街镇安吉村民族团结进步示范村 | 基础设施建设 | 龙街镇 | 龙街镇安吉村 | 100 | 1.建设长1500米、路面宽3.5m、20cm厚C25水泥混凝土道路，C20混凝土边坡排水沟长160米；建设广场岔道长60米、宽4.5米、20cm厚C25水泥混凝土道路； 2.建设长廊一座36平方米，建设围栏栏杆50米，混凝土道路及台阶硬化200平方米，场地平整及杂草清理1448平方米； 3.建设配套垃圾焚烧池15座。 | 100
49 | 永平县博南镇新田村2023年中央财政以工代赈项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇新田村 | 395 | 建设博南镇新田村易地扶贫搬迁安置点配套公益性设施：道路硬化4.5公里，路面均宽4.5米，设混凝土路肩，换填路基，浇筑20cm厚混凝土面层，并配套沿路三面光农灌沟和相应管涵。 | 371.3037
50 | 2023年花桥村麦园边二组道路硬化项目 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇花桥村 | 10 | 建设花桥村麦园边自然村麦园边二组（董文明户）至连接青石板路（黄毓芳户）村组公路总长0.26公里，埋设排污管道主管200米、支管200米，配套建设涵管、钢筋网盖板等附属设施。 | 10
51 | 博南镇坡脚村平村320国道至小河边道路改造工程 | 基础设施建设 | 博南镇 | 博南镇坡脚村 | 16 | 铺筑C30混凝土路面500米，厚0.2米，在原混凝土路面加宽2米。 | 16
52 | 永平县2023年边缘易致贫户和突发严重困难户（不含脱贫户）公益性岗位开发项目 | 就业项目 | 7个乡镇 | 全县范围内 | 144 | 按照“一户一岗”原则，针对全县边缘易致贫户和突发严重困难户（不含脱贫户）使用财政衔接资金开发公益性岗位150个。 | 87.68
53 | 永平县厂街乡杨柳树安置点就业帮扶项目 | 就业项目 | 厂街乡 | 厂街乡杨柳树村新铺子安置点 | 40 | 委托有培训资质的培训机构，对项目区劳动力开展就业技能培训4期，每期参与人数50人次，共计200人次。 | 40
54 | 永平县2022年一次性外出务工交通补助（第二批） | 就业项目 | 县人社局 | 全县范围内 | 41.3 | 2022年413人在省外务工稳定就业3个月以上的脱贫人口，每人给予1000元一次性外出务工交通补助。 | 41.3
55 | 永平县2023年一次性外出务工交通补助 | 就业项目 | 县人社局 | 全县范围内 | 130 | 2023年1300人在省外务工稳定就业3个月以上的脱贫人口，每人给予1000元一次性外出务工交通补助。 | 129.2
56 | 永平县2023年雨露计划补助项目 | 巩固三保障成果 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 150 | 脱贫户子女初中、高中毕业后接受中、高等职业教育的，给予3000元/生.年补助，其中职业教育东西协作行动计划招收的学生按5000元/生.年补助。 | 100
57 | 项目管理费 | 项目管理费 | 县乡村振兴局 | 全县范围内 | 112 | 按照中央衔接资金提取项目管理费不高1%,省级衔接资金提取项目管理费不高3%要求，提取项目管理由县乡村振兴局统筹安排用于项目管理工作。 | 111.9999